# 레이더 일체형 스마트 경찰 경광등 개발계획 과제제안서

주행·정차 중 전·후방 레이더 기반 2차사고 예방 및 과속 검지 기능을 갖춘 스마트 경찰 경광등 개발과 현장 실증

- 제안기관: 엠클라비스㈜

- 작성일: 2026년 10월 6일

- 버전: v1.0 (제출용 초안, 공고별 서식으로 옮겨 적기 전 단계)

이 제안서의 사용법. 정부 R&D는 공고마다 지정 서식(IRIS, 과학치안진흥센터 양식 등)이 있다. 이 문서는 서식에 옮겨 적을 내용 원고다. 기본안은 중기부 구매연계형(24개월, 총 7.3억 원)이며, 폴리스랩 3.0 신속시범형과 조달청 시범구매연계형으로 바꾸는 방법은 부록 A에 있다. [입력]으로 표시한 곳은 당사 자료로 채워야 하고, 금액과 일정은 공고 원문과 대조해야 한다.

## 1. 과제 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과제명(국문) | 주행·정차 중 전·후방 레이더 기반 2차사고 예방 및 과속 검지 기능을 갖춘 레이더 일체형 스마트 경찰 경광등 개발 |
| 과제명(영문) | Development of a Radar-Integrated Smart Police Light Bar for Secondary-Accident Prevention and Speed Detection |
| 주관연구개발기관 | 엠클라비스㈜ (2016년 설립, 서울 서초구, 대표이사 이미희) |
| 공동·위탁기관 | 경광등 하우징·광학 제조사 [입력: 협약 예정 기업], 시험인증기관 [입력] |
| 수요처(구매 의향) | [입력: 시도경찰청 또는 경찰청, 특장업체·완성차 중 구매동의서를 받은 기관] |
| 실증 협력기관 | [입력: 서울·경기남부경찰청 또는 고속도로순찰대] |
| 연구개발 기간 | 24개월 (착수 후 2년) |
| 총 사업비 | 7.3억 원 (정부지원 5.5억 원, 민간부담 1.8억 원: 현금 0.9억 원, 현물 0.9억 원) |
| 기술성숙도(TRL) | 시작 TRL 4 (레이더 모듈과 경광등 각각 검증) → 종료 TRL 8 (순찰차 10대 실증) |
| 기술 분야 | 치안·교통안전 / 레이더 센서 / 지능형 차량 탑재 장비 |
| 사업화 목표 | 혁신제품 지정 신청, 시범구매 30대, 3년차 직납 연 300대 |

## 2. 개발 필요성

### 2.1 현장 문제: 보여 주기만 하는 경광등

- 순찰차는 갓길 정차 후 사고 처리와 음주 단속을 하는 동안 후방에서 오는 차량에 노출된다. 경찰청이 상부 경광등이 올라가는 리프트 경광등과 LED 전광판을 도입한 이유가 2차사고 예방이다. 그러나 현재 경광등은 경고를 표출할 뿐, 접근하는 차량이 위험한지 감지하지 못한다.

- 주행 중 과속 단속은 고정식 카메라 앞에서만 감속하는 운전 행태 때문에 효과가 제한된다. 경찰청은 암행순찰차에 레이더·카메라 기반 탑재형 단속장비를 운용하지만 대당 설치가 크고 일부 차량에만 적용된다. 일반 순찰차 대다수는 속도 정보를 얻지 못한다.

- 순찰차 한 대에 경광등, 사이렌, 단속장비가 각각 따로 설치되어 전원·배선·루프 공간이 중복되고, 전기차로 바뀌면 12V 보조전원과 하중 제약이 커진다.

### 2.2 정책·시장 환경

- 2035년까지 신규 경찰차를 100% 전기·수소차로 전환하기로 한 협약(2026년 7월)에 따라 순찰차 특장 사양이 다시 설계되는 시기다. 전국 경찰 차량은 약 1만 7,600대이고, 연평균 약 1,908대를 신규 구매·임차한다.

- 경찰청은 2025년 LED 전광판이 붙은 5세대 리프트 경광등을 도입하는 등 경광등을 계속 고도화하고 있다. 경광등은 이제 단순 조명이 아니라 정보를 표출하는 장비다.

- 과학치안 R&D가 확대되어 현장 실증형(폴리스랩 3.0)과 사업화 지원(치안신산업 핵심기술 사업화)이 신설·운영 중이다.

### 2.3 기술 동향과 국내 공백

- 해외에서는 VITRONIC(2021년 폴란드 재무부 102대 납품, 2026년 3월 Intertraffic 재소개), Ekin, Hikvision, Dahua, GET이 경찰차 라이트바에 ANPR·레이더 속도 측정·영상증거를 통합한 제품을 내놓았다. 경쟁 요소가 속도 정확도에서 통합성과 이동식 종합 단속 플랫폼으로 옮겨가고 있다.

- 국내에는 같은 개념의 국산 경광등 일체형 제품이 없다. 경찰이 쓰는 차량탑재형 단속장비는 별도 장비이고, 경광등은 별도 납품이다. 해외 제품은 경찰 규격, 개인정보, 사후관리 측면에서 도입이 어렵다.

- 국내 순찰차 경광등은 나눔컴퍼니 차량별 규격서와 경찰청 장비운영과 순찰차 사양서를 따르고, 통합컨트롤러·통합디바이스가 멀티캠 같은 스마트 특수장치의 연동을 이미 규정한다. 레이더 모듈을 이 규격에 맞춰 넣는 것이 진입점이다(사업계획서 2.5장).

- 레이더 신호처리 기술은 당사가 보유하고 있다(7장). 이동 차량에서 정확히 측정하는 알고리즘과 경광등과의 통합이 남은 과제다.

### 2.4 선행 기술과 특허 검토

| 특허 | 출원인 | 요지 | 상태 | 본 과제와의 관계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US9002313B2 | Federal Signal | 경광등 하우징에 경고·통신·센서 모듈 통합 | 2026.8.30 만료 | 통합 구조를 자유 실시 |
| US9928737B2 | Ekin | 차량 장착형 ANPR + 레이더 속도 + 무선 전송 | 2034.12 유효 | 번호판 인식 없는 T2는 비저촉 가능성이 높음. T3는 청구항 검토 |
| US9791766B2 | Ekin | 번호판·얼굴인식·속도 통합 휴대형 | 2034.1 유효 | 얼굴인식을 포함하지 않음 |
| US10946793B1 | Ekin | 위협 탐지형 스마트 경찰 라이트바 | 2040.4 유효 | ALPR·얼굴인식 기반 위협평가를 하지 않음 |

한국 출원 여부와 청구항 회피 여부는 착수 전 변리사 검토(FTO)로 확정한다. 본 과제는 번호판·얼굴 인식을 포함하지 않는 레이더·경광 연동 구조(T2)에 집중하므로 저촉 위험이 낮다고 본다.

### 2.5 현장 경찰관 수요 근거

경찰관 대상 선호도 조사는 아직 없으므로, 아래는 "현장에 위험과 요구가 있다"는 근거다. 선호도는 3.2장 11번 지표로 실증에서 확인한다. 수치는 언론 보도 기준이며 제출 전에 원문과 대조한다.

| 번호 | 현장 요구 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사고 처리 중 후방 접근 차량이 위험하다 | 고속도로순찰 업무 중 교통사고로 다치거나 숨진 경찰관 5년간(2021~2025) 34명 네이트뉴스, 2026년 1월 사고 수습 중 경찰관·견인차 기사 사망 네이트뉴스 |
| 2 | 2차사고는 치명적이다 | 치사율 54.3%로 일반사고 8.4%의 6.5배, 2차사고 63명(2021)에서 92명(2025)으로 증가 전북일보 |
| 3 | 경찰이 경광등으로 안전을 높여 왔다 | 2015년 리프트 경광등 순찰차 188대 투입 후 일선 호평 머니투데이, 2025년 LED 전광판 5세대 도입 |
| 4 | 주행 중 이동 단속이 필요하다 | 탑재형 단속장비 시범 중 고속도로 과속 사고 17건에서 4건, 사망 9명에서 1명(경찰청 발표) 경향신문, 2026년 고속도로 사망사고 69.8%가 단속장비 없는 구간 파이낸셜뉴스 |
| 5 | 해외 경찰도 같은 위험을 겪는다 | 미국 경찰 순직 원인 1위가 차량 관련(2014~2016년 35~38%) NIJ |

현재 경광등은 경고를 표출할 뿐 접근 차량의 위험을 감지하지 못한다. 본 과제는 이 한계를 메운다. 근거 전체와 선호를 가로막을 수 있는 요인(오경보, 조작 부담, 중량·전력)은 사업계획서 1.4장에 있다.

## 3. 개발 목표

### 3.1 최종 목표

경찰 규격을 충족하는 레이더 일체형 스마트 경광등(T2) 시제품을 개발하고, 순찰차 10대에 3개월 이상 장착 실증하여 TRL 8을 달성한다. 이를 근거로 혁신제품 지정을 신청하고 시범구매로 연결한다.

### 3.2 핵심 성능 지표

| 번호 | 평가항목 | 단위 | 목표값 | 현재 수준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 속도 측정 오차(정지 상태) | km/h | ±1 이하 | MCRT-100N/R 규격(±1 이하) | 공인시험기관 기준 차량 시험 |
| 2 | 속도 측정 오차(주행 중, 60~120km/h) | % | ±3 이내 | 해당 없음(신규) | GPS 기준 차량과 비교 시험 |
| 3 | 후방 접근차량 검지거리 | m | 80 | 후면 레이더 13~80m | 실도로 시험 |
| 4 | 후방 접근 경보 검지율 | % | 95 이상 | 해당 없음(신규) | 실도로 100회 이상 접근 시험 |
| 5 | 경보 반응 시간(검지→경광 전환) | 초 | 0.5 이하 | 해당 없음(신규) | 시험 장비 계측 |
| 6 | 레이더·제어기 소비전력 | W | 60 이하(DC 12V) | 레이더 약 12W급(1ADC@12V) | 시험 성적서 |
| 7 | 일체형 장비 중량(경광 포함) | kg | 25 이하(길이 1,300mm 이내) | 리프트 경광등 47kg(타사) | 시험 성적서 |
| 8 | 환경 조건 | - | IP67, -30~+65℃ | 레이더 IP67, -35~+65℃ | 인증 시험 |
| 9 | 현장 실증 | 대·개월 | 10대 이상, 3개월 이상 | - | 실증 결과 보고서, 운용 만족도 4.0/5 이상 |
| 10 | 지식재산권 | 건 | 출원 2, 등록 1 | - | 출원·등록 증빙 |
| 11 | 경찰관 선호도(재장착 희망 비율, 후방 경보 유용성) | %, 점 | 80 이상, 4.0/5 이상 | 해당 없음(신규) | 장착 전·후 설문과 경보 로그(경보 끄기 횟수 포함) |

현재 수준 열의 해당 없음(신규)은 이동 플랫폼에서 측정한 적이 없다는 뜻이며, 수치는 당사 제품 소개서 기준이다. 6번과 7번은 제안 당시 추정이므로 [입력: 개념 시제품 측정값]으로 대체한다.

### 3.3 연차별 목표

| 구분 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1차년도 | 이동 플랫폼 신호처리 알고리즘 완성, 경광등 일체형 하우징·전원·EMI 설계, 시제품 3대 제작·성능 검증 (TRL 6) | 알고리즘, 설계도면, 시제품 3대, 성능시험 성적서 |
| 2차년도 | 인증·경찰 규격 시험, 시제품 10대 제작, 순찰차 10대 3개월 현장 실증 (TRL 8), 혁신제품 지정 신청 준비 | 인증서, 실증 보고서, 운용 매뉴얼, 지정 신청 서류 |

## 4. 개발 내용

### 4.1 시스템 구성

[전면 레이더] ─┐                                   ┌─ LED 경광(적·청, 패턴 3종 이상)
[후면 레이더] ─┼─▶ [제어기: 신호처리 · 위험도 판단] ─┼─ 리프트 연동 · LED 전광판 메시지
[자차 속도: OBD/GPS] ─┘          │                  ├─ 사이렌앰프 연동
                                 │                  └─ 운전석 표시기 · 경찰관 단말 알림
                                 └─▶ (옵션) LTE · 관제 서버: 자가진단 · 상태 보고

경광등 하우징 안에 전·후면 24GHz 레이더와 제어기를 내장하고, 기존 경광등·사이렌·전광판 제어를 하나의 제어기로 통합한다. 차량 속도는 OBD 또는 GPS로 받는다.

### 4.2 핵심 개발 기술

① 이동 플랫폼용 레이더 신호처리 (WP1). 지금까지 당사 레이더는 고정 설치(문형 구조물, 지주) 기준이다. 순찰차 루프에서는 자차 이동, 진동, 도로 구조물 반사가 더해진다.

- 자차 속도 보정으로 상대속도에서 절대속도를 산출한다.

- 정지 클러터(가드레일, 방음벽, 교량)를 제거한다.

- 근거리부터 다중 표적을 추적하여 차로 변경과 접근 차량을 분리한다.

- 후방 위험도(접근속도, 거리, 차로, 정차 여부)를 산출한다.

② 경광등 일체형 하우징·전원·EMI 설계 (WP2). 레이더와 LED 구동부, 사이렌앰프가 한 하우징에 있으면 스위칭 노이즈가 24GHz 수신에 영향을 줄 수 있다.

- 차폐 구조와 전원 분리로 EMI를 낮춘다.

- 레이더 빔 방향에 맞는 투과성 커버를 적용한다.

- 리프트 상승·하강 시 레이더 각도를 보정한다.

- 전기차 12V 보조전원 용량에 맞는 저전력 설계를 한다.

③ 경광·전광판 자동 연동 로직과 관제 S/W (WP3). 현재는 사고 처리 중 경찰관이 경광 패턴과 전광판 문구를 수동 조작한다.

- 후방 위험도에 따라 경광 패턴, 사이렌, 전광판 문구를 자동 전환한다.

- 레이더·LED·앰프 상태를 자가진단하고 관제 서버에 보고한다(기존 VDS 관리 S/W 재사용).

- 운전석 표시기와 경찰관 단말에 알림을 보낸다.

### 4.3 워크패키지

| WP | 내용 | 담당 | 주요 산출물 | 기간(개월) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP1 | 이동 플랫폼 레이더 신호처리, 위험도 산출 | 엠클라비스 | 알고리즘, 시뮬레이터, 성능시험 보고서 | 1~14 |
| WP2 | 경광등 일체형 하우징·광학·전원·EMI 설계, 리프트 연동 | 하우징 협력사 + 엠클라비스 | 설계도면, 시제품 3대·10대, EMI 시험 성적서 | 1~16 |
| WP3 | 제어기, 운전석 표시기, 관제 S/W, 자가진단, 경광·전광판 로직 | 엠클라비스 | 제어기 펌웨어, 관제 S/W, 인터페이스 규격서 | 3~18 |
| WP4 | 인증·경찰 규격 시험, 현장 실증, 운용 매뉴얼, 사업화 서류 | 엠클라비스 + 시험기관 + 경찰 | 인증서, 실증 보고서, 지정 신청서 | 10~24 |

### 4.4 재사용과 신규 개발 구분

| 구성요소 | 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 레이더 하드웨어·펌웨어 | 재사용 | MCRT-100N/R, 빔폭만 루프 조건에 맞춰 조정 |
| 이동 플랫폼 신호처리 | 신규(핵심) | 자차 보정, 클러터 제거, 다중 표적 추적, 위험도 |
| 제어기·관리 S/W | 재사용 + 수정 | 차량감지제어기·VDU 플랫폼, 자가진단·관제 S/W |
| 경광등 광학·하우징·리프트 | 협력사 개발 | 경광등 제조 경험이 있는 협력사 |
| 사이렌앰프·스피커 | 규격품 구매 | 기존 경찰 납품 규격품 |
| 통합디바이스 연동 | 협력 | 나눔컴퍼니 통합디바이스 USB 연동 규격에 맞춰 레이더 모듈 인터페이스 제공 |
| 인증·시험 | 외부 시험기관 | KC EMC, 전파, 등화 안전기준, 경찰 규격 |

개발 범위를 이렇게 나누어 새로 만드는 것은 신호처리와 통합 설계에 한정한다. 당사가 경험이 없는 경광등 광학·양산은 협력사가 맡는다.

### 4.5 기술적 위험과 해결 방안

| 위험 | 해결 방안 |
| --- | --- |
| 주행 중 정확도(±3%)가 목표에 못 미침 | 1차년도 초에 개념 시제품으로 조기 검증하고, 자차 속도 소스(OBD/GPS) 융합과 필터를 단계별 개선 |
| 경광등 내부 EMI로 레이더 감도 저하 | 전원 분리, 차폐 캔, 투과성 커버 시험을 설계 초기에 병행. 레이더를 하우징 외곽에 분리 배치하는 대안 구조 준비 |
| 리프트 구조로 인한 레이더 각도 변화 | 각도 센서와 자동 보정 기능 적용(당사 자세 자가학습 기술 활용) |
| 전기차 보조전원·중량 제약 | 저전력 설계, 경량 소재, 현대차 스마트 순찰차 규격 추적 |
| 협력사 일정 지연 | 협약서에 도면·시제품 납기와 책임 명시, 대체 협력사 1곳 사전 접촉 |

## 5. 추진 전략과 체계

### 5.1 추진 체계

과제 책임자 (엠클라비스 `[입력: 책임자 성명·직위]`)
   ├─ WP1 신호처리팀 (엠클라비스)
   ├─ WP2 하우징·기구 (협력사 + 엠클라비스 HW)
   ├─ WP3 제어기·S/W (엠클라비스)
   └─ WP4 인증·실증·사업화 (엠클라비스 과제관리 + 시험기관)
수요처 (구매동의) ─ 실증 협력 경찰관서 ─ 자문 (도로교통공단 또는 대학 `[입력]`)

### 5.2 기관별 역할

| 기관 | 역할 |
| --- | --- |
| 엠클라비스㈜(주관) | 총괄, 레이더·신호처리, 제어기·S/W, 인증·실증, 사업화 |
| 하우징·광학 협력사 | 경광등 하우징·광학·리프트 설계와 시제품 제작, 양산 대응 |
| 시험인증기관 | KC EMC·전파 적합성, 등화 안전기준, 경찰 규격 시험 |
| 수요처 | 구매동의서, 사양 검토, 사업 종료 후 시범 도입 |
| 실증 경찰관서 | 순찰차 10대 장착·운용, 운용 만족도 평가, 개선 의견 |
| 자문기관 | 교통안전 효과 분석 방법, 현장 시험 설계 자문 |

### 5.3 24개월 일정

| 구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | 7Q | 8Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개념 시제품, 요구사항 확정, 특허 FTO | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| WP1 신호처리 알고리즘 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| WP2 하우징·EMI 설계, 시제품 3대 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| WP3 제어기·관제 S/W |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| 1차년도 성능 검증(TRL 6), 특허 출원 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 시제품 10대 제작, 인증·규격 시험 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 현장 실증 10대, 3개월 이상 |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| 개선·최종 평가, 혁신제품 지정 서류 |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

### 5.4 현장 실증 계획

- 대상. 서울·경기남부경찰청 또는 고속도로순찰대 순찰차 10대 [입력: 협의된 관서]. 정차 사고 처리가 잦은 차량과 암행순찰차를 섞는다.

- 방법. 3개월 이상 장착 운용하며 후방 접근 경보 발생 횟수, 오경보율, 운용 만족도, 장애 이력을 수집한다.

- 안전·법규. 장착은 경찰 차량 정비 부서와 협의한 방식으로 하고, T2는 영상을 저장하지 않으며 번호판·얼굴을 식별하지 않는다. 장착은 구조변경 승인과 교통안전공단 실차 검사(기술검토, 제원 측정, 최대안전경사각도 측정) 대상이므로 착수 초기에 승인 절차와 일정을 확인한다.

- 판정 기준. 3.2장의 성능 지표 달성 여부와 운용 만족도 4.0/5 이상.

## 6. 사업화 계획

### 6.1 직납 경로

| 단계 | 경로 | 시기 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 과제 중 | 수요처 구매동의, 실증 | 1~2차년도 | 구매동의서로 구매 의사 확보, 실증으로 현장 레퍼런스 |
| 종료 직후 | 혁신제품 지정 신청 | 종료 후 6개월 | R&D 성과 기반 신청. 지정 시 수의계약(최대 6년)과 조달청 시범구매 |
| 종료 후 1년 | 시범구매 30대 | 3차년도 | 조달청 예산으로 구매해 공공기관 현장에서 사용 |
| 이후 | 경찰청 교통단속장비 구매, 종합쇼핑몰 다수공급자계약 | 4차년도~ | 거래실례(세부품명 3건, 품목 1건)를 채워 종합쇼핑몰 정착 |

### 6.2 시장과 매출 목표

- 시장: 연평균 신규 경찰차 약 1,908대 중 순찰차 계열을 연 1,000~1,200대로 가정한다(경찰청 확인 필요). 리프트 경광등 구매 단가가 대당 490만 원 수준이므로 순찰차 경광등 신규 수요는 연 50~60억 원이다. 여기에 교체 수요와 유사 기관(자치경찰, 소방, 도로공사)이 있다.

- 매출 목표(가정): 시범구매 30대(1.8억 원, 3차년도), 직납 300대(18억 원, 4차년도), 600대(36억 원, 5차년도). 대당 단가는 T2 600만 원으로 가정한다.

- 시장 점유 목표: 4차년도 순찰차 경광등 수요의 약 25~30%.

### 6.3 지식재산권

| 구분 | 내용 | 시기 |
| --- | --- | --- |
| 특허 | 자차 속도 보정 기반 경광등 내장 레이더 속도 검지 방법 | 1차년도 출원 |
| 특허 | 후방 접근 위험도 기반 경광 패턴·사이렌·전광판 자동 전환 방법 | 1차년도 출원 |
| 등록 | 위 중 1건 우선심사 신청 | 2차년도 |
| 저작권 | 제어기 펌웨어, 관제 S/W 등록 | 2차년도 |

### 6.4 인증 계획

- KC 전자파 적합등록, 24GHz 전파 적합성평가(기존 MCRT 인증 활용, 차량용 모델 추가)

- 긴급자동차 경광등 규정 적합 확인, 구조변경 승인과 교통안전공단 실차 검사 대응(등화장치 별도 튜닝 승인 여부 확인)

- 경찰청 순찰차 사양서(장비운영과)와 나눔컴퍼니 차량별 규격서·통합디바이스 규격에 맞춘 외형(길이 1,200~1,300mm)·전원(DC 12V) 적합성 확인

- 경찰청 장비 규격 적합 시험(검지기 속도 규격 포함)

- 조달 등록 시 직접생산확인(해당 시), 품질보증·A/S 체계 서류

## 7. 수행기관 역량

### 7.1 기관 현황

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기관명 | 엠클라비스㈜ (MClavis Co., Ltd.) |
| 설립 | 2016년, 서울특별시 서초구 |
| 대표이사 | 이미희 |
| 사업자등록번호 | [입력] |
| 업종 | 방송·무선통신장비 제조 (레이더 센서, 차량검지) |
| 임직원 | 11명 (2024년 기준) [입력: 연구인력 수] |
| 매출 | 2024년 약 17.8억 원 [입력: 최근 3개년 재무 자료] |
| 기업부설연구소 | [입력: 보유 여부] (정부 R&D 신청 요건이므로 필수 확인) |
| 보유 인증 | KC, IP67 (레이더 제품), 벤처·이노비즈·ISO 등 [입력] |

### 7.2 관련 기술과 실적

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 24GHz FMCW 레이더 | 무인교통단속용 전면 MCRT-100N, 후면 MCRT-100R. 경찰청 검지기 속도규격 충족(0~250km/h, ±1km/h 이하, 검지율 90%+5% 이상) |
| 60GHz 레이더 | MCRT-200N/200R 신규 개발 |
| 납품·탑재 실적 | 무인단속장비 업체에 레이더 공급(예: 2025년 3월 MCRT-100N 15대 발주), 타사 조달우수제품 완제품에 당사 레이더 탑재 [입력: 계약서 기준 업체·수량] |
| 신호처리 역량 | 자체 신호처리 알고리즘과 시뮬레이션·펌웨어 업데이트 체계, 자세 자가학습, 다중 표적 추적 |
| 관련 제품 | 하이패스 단차로 톨게이트 차량감지 레이더(IP67, 160km/h 기준 정확도 99.9% 이상), 고속도로 VDS·LCS 설치 사례 |
| 현장 경험 | 경찰청 무인교통감시장치 사업 대응, 시도경찰청 현장검증 대응 [입력: 사례] |
| 2026년 전략 | 부품 공급에서 완제품으로 확장, 강릉 ITS 세계총회에 이동형 무인교통단속 시스템 출품 |

### 7.3 참여 인력

| 구분 | 성명 | 직위 | 담당 | 참여율 | 경력·관련 실적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 과제책임자 | [입력] | [입력] | 총괄, WP4 | [입력] | [입력] |
| 연구원 | [입력] | [입력] | WP1 신호처리 | [입력] | [입력] |
| 연구원 | [입력] | [입력] | WP1·WP3 | [입력] | [입력] |
| 연구원 | [입력] | [입력] | WP3 S/W | [입력] | [입력] |
| 신규 채용 | [채용 예정] | - | WP2 하드웨어·기구 | 100% | 경광등·차량 전장 경력 우대 |
| 신규 채용 | [채용 예정] | - | 과제관리·인증 | 100% | 정부 R&D 행정·인증 경력 우대 |

## 8. 소요 예산

### 8.1 비목별 연차별 (단위: 억 원)

| 비목 | 1차년도 | 2차년도 | 합계 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 참여 연구원 4명과 신규 2명의 참여율 기준 |
| 연구시설·장비·재료비 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 시제품 13대, 레이더 20기, 시험 장비, 소모품 |
| 위탁연구개발비 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 하우징·광학 설계, 금형, 카메라 연동(옵션) |
| 인증·시험비 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | KC EMC·전파, 등화 안전기준, 경찰 규격 시험 |
| 현장 실증비 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 장착·탈거, 통신, 운용 지원, 평가 |
| 지식재산권 등 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 특허 출원·심사, 저작권 등록 |
| 합계 | 3.9 | 3.4 | 7.3 |  |

### 8.2 재원 구성 (단위: 억 원)

| 구분 | 정부지원 | 민간부담(현금) | 민간부담(현물) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차년도 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 3.9 |
| 2차년도 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 3.4 |
| 합계 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 7.3 |

정부지원 비율은 약 75%다. 중소기업 지원 비율, 현금·현물 인정 범위, 인건비 계상 기준은 공고별로 다르므로 서식에 옮기기 전 반드시 재산정한다.

## 9. 기대효과

- 현장 안전. 사고 처리와 음주 단속 중 후방 접근 차량에 대한 자동 경보로 경찰관 2차사고 위험을 줄인다. 순찰차 10대 실증 기간의 경보 발생·대응 기록으로 효과를 정량화한다.

- 단속 효율. 별도 장비 없이 일반 순찰차가 주행 중 속도 정보를 얻어 과속 알림을 받는다. 암행순찰차용 T3로 확장할 수 있다.

- 비용·공간. 경광등, 레이더, 사이렌 제어를 하나로 통합해 배선·전원·루프 공간 중복을 줄이고 전기차 사양에 대응한다.

- 산업·수입 대체. 해외 5사가 선점하려는 이동식 단속 플랫폼 시장에서 국산 표준을 확보한다. 치안 R&D 성과를 제품화·인증·판로까지 연결하는 사례가 된다.

- 기업 성장. 레이더 부품 공급에서 완제품 직납으로 사업 구조를 바꾼다.

## 10. 위험 관리

| 위험 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 수요처 구매동의서를 받지 못함 | 높음 | 특장업체·완성차를 수요처로 대체하거나 수요 불요 과제(폴리스랩, 시장대응형)로 전환 |
| 특장 패키지 구조가 경광등 단품 분리를 막음 | 높음 | 혁신제품 수의계약과 교통단속장비 예산으로 우회, 특장업체에 모듈 공급 협력 |
| 해외 특허 저촉 | 중간 | 착수 전 FTO, 번호판·얼굴 인식 미포함 구조 유지 |
| 주행 정확도·EMI 목표 미달 | 중간 | 4.5장 대응, 1차년도 중간 점검 후 목표 조정 협의 |
| 인력 확보 지연 | 중간 | 착수 전 채용 공고, 외주·협력사로 일시 보완 |
| 실증 관서 협조 지연 | 중간 | 협력 의향서 사전 확보, 대체 관서 2곳 후보 확보 |

## 부록 A. 공고별 맞춤 변경표

| 항목 | 기본안(구매연계형) | 폴리스랩 3.0 신속시범형 | 조달청 시범구매연계형 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주관 부처 | 중기부(기정원) | 과기정통부·경찰청(과학치안진흥센터) | 조달청(한국조달연구원) |
| 기간 | 24개월 | 18개월 (2026년 사례 기준) | 2년 내외 |
| 정부지원 규모 | 5.5억 원 (최대 6억 원, 75%) | 9억 원 내외 (2026년 선정 사례, 공고 한도 미확인) | 10억 원 내외 |
| 필수 서류 | 수요처 구매동의서·구매계약서 | 시제품(TRL 6 수준) 보유 증빙, 경찰 현장 문제 연계 | 공공수요 연계 확인, 지정 수요 12개 중 1개 선택, 기업부설연구소 보유 |
| 제안서 강조점 | 구매 의사와 사업화 | 경찰 현장 문제 해결과 현장 실증(3.2, 5.4, 9장) | 공공 구매와 혁신성(2.3, 6장) |
| 조정할 부분 | 기본안 | 기간을 18개월로 줄이고 1·2차년도를 3분기 단위로 재편, 사업비 9억 원으로 확대(실증 대수와 시제품 수 증가) | 사업비 10억 원 내외로 확대, T3 단속형 포함 검토 |

조달청 시범구매연계형은 자유 제안이 아니라 공고에 지정된 수요 12개(AI, 첨단기술, 국민생활 안전, 탄소중립, 바이오 분야) 중 하나를 골라 신청하고, 한 기업이 1개 제품에 1개 수요만 선택할 수 있다(검색 요약 기준, 원문 미확인). 경광등·교통안전·순찰 관련 수요가 목록에 없으면 이 과제는 제외한다.

폴리스랩은 경찰이 현장 문제를 제기하는 구조이므로 2.1장의 현장 문제를 경찰 관서 인터뷰 내용으로 보강해야 선정 가능성이 높아진다. 사업비를 키울 때는 확대 항목(시제품 수, 실증 대수, T3 카메라 연동)을 개발 내용과 성과지표에 함께 반영한다.

## 부록 B. 제출 전 체크리스트

| 번호 | 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 공고 원문의 접수 기간·서식·지원금액·자격 요건 확인 | 미완 |
| 2 | 수요처 구매동의서 확보(구매연계형 필수) | 미완 |
| 3 | 실증 협력 관서 협력의향서 | 미완 |
| 4 | 기업부설연구소 보유 확인(정부 R&D 신청 요건) | 미완 |
| 5 | 최근 재무제표, 사업자등록증, 중소기업확인서, 벤처·이노비즈 인증 | 미완 |
| 6 | 참여 인력 명단, 참여율, 기존 과제와의 중복·참여율 한도 확인 | 미완 |
| 7 | 협력사 협약서 또는 확약서(하우징·광학) | 미완 |
| 8 | 특허 FTO 결과와 당사 선행 특허 출원 준비 | 미완 |
| 9 | 개념 시제품 측정 데이터(3.2장 현재 수준 근거) | 미완 |
| 10 | 성능 지표 수치를 개념 시제품 실측값으로 재검증 | 미완 |
| 11 | 예산 비목과 지원 비율을 공고 기준으로 재산정 | 미완 |
| 12 | 제안서 내부 검토(영업·기술·대표이사) | 미완 |
| 13 | 경찰관 사전 인터뷰 10~20명 계획, 2.5장 인용 수치 원문 대조 | 미완 |
| 14 | 조달청 시범구매연계형 지정 수요 12개 중 경광등 관련 수요 확인(없으면 제외) | 미완 |
| 15 | 나눔컴퍼니 통합디바이스 연동 규격, 경찰청 순찰차 사양서, 차량별 규격서 원본 입수 | 미완 |

## 부록 C. 참고 자료

- 엠클라비스 내부 자료: 경광등 5사 비교표(2025.10.31), 경광등 전세계 동향(2025.10.31), 경광등 관련 특허 조사(2026.4), 경찰청 종합쇼핑몰 납품요구 내역(2024), MCRT-100N·100R 소개서, 톨게이트 레이더 소개자료(2025.4), 2026 ITS 세계총회 출품 6종 홍보문구 제안(2026.9)

- 경찰청 「K-치안산업 100」(2024.6): 035 스마트 순찰차, 051 차량탑재형 교통단속장비, 053~058 경광등·경고등 제품군

- 과학치안진흥센터 2026년 신규사업 공고(폴리스랩 3.0, 치안신산업 핵심기술 사업화 지원), 중기부 2026년 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고, 조달청 2026년 공공혁신수요기반 혁신제품 기술개발 시범구매연계형 공고 (검색 결과 기준, 공고 원문 재확인 필요)

- 해외 제조사 자료: VITRONIC 발표자료(Walter Planer, ASECAP Days 2024.5), Hikvision Intelligent Light Bar 리플릿(2023), GET Group ADHAM Smart Patrol 브로슈어, Ekin Patrol G2 사용자 매뉴얼(V1.0.241120)

- 국내 규격 자료: ㈜나눔컴퍼니 순찰차 규격서(NN-CARP115, NN-EXPC, NN-COPC), 순찰차 공용 통합디바이스 규격서(식별번호 24857805), 경기북부 자율방범대 경광등 입찰요청서(작성 연도 미확인)

- 경찰 차량 보유 현황과 2035년 전기·수소차 전환 협약(2026.7.30 보도), 경찰청 순찰차 탑재형 교통단속장비 도입 보도