# 국내 스마트 경찰 경광등 시장조사 계획

사업계획서의 미확인 항목을 12주 안에 확인하는 조사 설계

- 작성: 엠클라비스㈜ 영업본부 (김장하)

- 작성일: 2026년 10월 7일

- 버전: v1.0 (내부 검토용 초안)

- 관련 문서: 「국내 스마트 경찰 경광등 사업계획서」 2.6장(왜 아직 없는가), 1.4장(선호도 확인), 8장(향후 90일)

- 상위 문서: 「사업타당성 조사 계획」(이 조사는 그 중 시장성 부분의 상세판)

## 1. 조사 목적과 핵심 질문

사업계획서는 외부 자료와 당사 가정으로 쓰였다. 시장 규모, 조달 경로, 법적 장애, 경찰관 수요는 직접 확인한 값이 아니다. 이 조사는 그 빈칸을 채워 과제 신청과 개발 착수를 계속할지, 범위를 줄일지, 접을지 판단할 근거를 만든다.

| 번호 | 핵심 질문 | 지금 상태 | 확인 후 달라지는 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 경찰청 순찰차 경광등은 연간 몇 대가 얼마에 팔리는가 | 연 1,000~1,200대, 단가 490만 원은 당사 가정 | 매출 계획, 과제 사업화 목표 |
| Q2 | 경광등 사양은 누가, 어떤 절차로 바꾸는가 | 나눔컴퍼니 규격서 3종만 확인, 작성 연도 미확인 | 직납 경로 A~E 중 우선순위 |
| Q3 | 경찰관은 후방 접근 경보와 주행 중 속도 검지를 필요로 하는가 | 필요의 근거만 있고 선호 조사 없음 | 제품 라인업(T2 주력) 확정 |
| Q4 | 일체형이 아직 없는 이유는 무엇인가(2.6장 원인 여섯 가지) | 외부 자료 기반 추정 | 개발 범위, 영상 포함 여부 |
| Q5 | 영상이 없는 레이더 경광등에도 법적 장애가 있는가 | 개인정보보호법은 영상 기기 중심, 계량법 적용 여부 미확인 | 인증 계획, T3 진입 시점 |
| Q6 | 국내에 경쟁 제품·특허·인증 선점이 있는가 | 일체형 국산품은 못 찾음, 단정 불가 | 특허 출원, 차별화 포인트 |
| Q7 | 경찰 밖(소방·도로공사·지자체)에도 수요가 있는가 | 유사 수요라고만 적음 | 시장 확장 순서 |

## 2. 조사 범위

- 1차(필수): 경찰 순찰차. 일반 순찰차, 고속도로순찰대, 암행순찰차, 단품 입찰(자율방범대·지자체).

- 2차(확인만): 인접 수요. 소방·구급 긴급차량, 한국도로공사 작업·순찰 차량, 지자체 차량. 수요 유무와 구매 구조만 본다.

- 제외. 해외 시장 조사(이미 5사 비교로 확보), 민간 산업용 경광등.

- 기간. 2026년 10월 12일부터 2027년 1월 1일까지 12주.

## 3. 조사 방법

일곱 가지 방법을 쓰고, 방법마다 어떤 질문에 답하는지 정했다.

| 방법 | 내용 | 답하는 질문 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 조달 데이터 분석 | 종합쇼핑몰 납품요구 내역, 나라장터 입찰·계약 공고를 2021~2026년으로 넓혀 수량·단가·업체를 집계 | Q1, Q2 | 낮음 |
| B. 정보공개청구 | 경찰청에 순찰차 구매 대수, 경광등 사양서, 개정 이력, 연동 규격 협의 자료를 청구 | Q1, Q2, Q4 | 중간 |
| C. 이해관계자 인터뷰 | 경찰, 특장업체, 경광등 제조사, 전문가 약 25건 | Q2~Q5, Q7 | 높음 |
| D. 현장 관찰·측정 | 고속도로순찰대 사고 처리 동행, 후방 접근 차량 속도 실측 | Q3 | 높음 |
| E. 경찰관 설문 | 인터뷰 결과로 문항을 확정해 약 100명 대상 | Q3 | 높음 |
| F. 특허·인증·제품 조사 | 국내 특허, 전파·KC 인증 목록, 조달 등록 제품, 전시회 조사 | Q6 | 낮음 |
| G. 법·제도 검토 | 개인정보보호법·계량법·도로교통법 해석을 전문가에게 자문 | Q5 | 중간 |

### 3.1 A. 조달 데이터 분석

- 자료. 종합쇼핑몰 납품요구 내역(당사가 가진 2024년 파일을 2021~2026년으로 확장), 나라장터 입찰·계약 공고, 조달청 규격서 공시.

- 집계 항목. 연도별 순찰차 구매 대수, 경광등 품목별 수량과 단가, 납품 업체, 지방경찰청별 단품 입찰.

- 산출물. 연도별 수요·단가 추이표, 업체별 점유율, 단품 입찰 목록. 시장 규모 추정(사업계획서 2.1장)을 갱신한다.

- 주의. 내역에 업체와 수요기관이 함께 나오면 개별 업체 영업 자료는 쓰지 않고 합계로만 정리한다.

### 3.2 B. 정보공개청구

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 경찰청에 청구한다. 비공개 결정이 나올 수 있으므로 청구 항목을 나눠 일부라도 받는다.

| 청구 항목 | 목적 | 비공개 가능성 |
| --- | --- | --- |
| 2021~2026년 순찰차 구매 대수(차종·유형별) | Q1 수요 | 낮음 |
| 순찰차 경광등 사양서와 개정 이력(연도) | Q2 사양 변경 주기 | 중간 |
| 통합디바이스 규격 개정 협의 자료 | Q2 연동 확장 계획 | 중간 |
| 일체형 장치 검토 자료·회의 결과 | Q4 검토 이력 | 높음 |
| 암행순찰차 표시 의무 이행 현황 | Q5 법적 부담 | 중간 |

### 3.3 C. 이해관계자 인터뷰

| 대상 | 인원 | 목적 | 핵심 질문 |
| --- | --- | --- | --- |
| 경찰청 장비운영과(순찰차 사양) | 2 | 사양 변경 절차 | 경광등 사양은 누가 정하나, 개정 주기와 계기는 무엇인가, 일체형을 검토한 적이 있나 |
| 경찰청 교통국(단속·교통안전) | 2 | 단속장비 관점 | 탑재형 단속장비와 경광등의 연계 계획, 후방 접근 경보의 필요 |
| 고속도로순찰대 대원·팀장 | 5 | 현장 수요 | 사고 처리 중 위험 경험, 현재 경광등의 불만, 후방 경보 기대, 오경보 우려 |
| 시도청 교통·지역경찰 운용 담당 | 4 | 현장 수요 | 일반 순찰차에서의 필요, 조작 부담, 전기차 보조전원 문제 |
| 특장업체(나눔컴퍼니 등) | 2 | 패키지 구조 | 신규 부품을 패키지에 넣는 기준, 연동 불량 사례, 레이더 모듈 공급 의향 |
| 경광등 제조사(국제산업·현도산업 등) | 2 | ODM 가능성 | 하우징·광학 공동 개발 의향, 원가, 5세대 전광판 현황 |
| 차량 제조사 특수사업 | 2 | 순정 연동 | 통합디바이스·리프트 경광등 연동 구조, 차량 전원 제약 |
| 교통안전공단(구조변경 실차검사) | 1 | 승인 절차 | 신규 경광등 장착 시 승인 기준, 소요 기간 |
| 법률 전문가(개인정보·계량) | 2 | 법적 장애 | 영상 없는 레이더 경광등의 개인정보·검정 적용 여부 |
| 인접 수요처(소방·도로공사·지자체) | 3 | 확장 수요 | 후방 접근 경보 필요 여부, 구매 구조 |

- 접근 경로. 기존 거래 단속장비 납품 네트워크, 시도경찰청 교통과 공문, 2027 KPEX 국제치안산업대전, 한국교통안전공단·과학치안진흥센터 소개.

- 세 가지 필수 질문(2.6장). 일체형을 검토한 적이 있는지, 후방 접근 경보가 필요한지, 영상 없는 레이더 경광등도 개인정보 쪽 부담이 되는지.

- 진행. 1단계 5건을 2026년 11월 15일까지 마쳐 방향을 점검하고, 2단계에서 나머지를 채운다. 사업계획서 8장 1번 항목과 같은 일정이다.

### 3.4 D. 현장 관찰·측정

- 동행 관찰. 협조 가능한 고속도로순찰대에서 사고 처리 2~3건을 동행해 정차 시간, 후방 접근 상황, 경찰관 위치를 기록한다. 경찰청 또는 해당 순찰대의 사전 승인이 필요하다.

- 후방 접근 실측. 당사 MCRT 레이더를 정차 차량 후방에 두고 접근 차량의 속도·거리 분포를 얻는다. 개념 시제품(8장 6번) 검증과 같은 일정에 묶는다.

- 산출물. 접근 속도 분포와 경보 지연 시간 요건, 관찰 기록. 경보 거리 설정(후방 80m)의 근거로 쓴다.

### 3.5 E. 경찰관 설문

1.4장의 선호도 확인 계획을 시장조사 단계로 앞당긴 것이다.

- 대상. 교통·고속도로·지역경찰 순찰 경찰관 약 100명(제안). 직무별로 나눠 한쪽에 치우치지 않게 한다.

- 승인. 경찰 조직 내부 설문은 소속 기관의 승인이 필요하다. 승인이 나지 않으면 인터뷰 15건 이상의 정성 자료로 대체하고, 이 한계를 보고서에 적는다.

- 문항(5점 척도). 후방 접근 위험 경험, 후방 경보 유용성, 오경보 허용 한도, 조작 부담, 주행 중 속도 알림 필요, 계속 장착 의향, 경광등에 기대하는 기능 순위.

- 개인정보. 이름·소속 개인 식별 정보는 받지 않고 직무·근무 연수 구간만 받는다.

- 산출물. 문항별 분포, 직무별 차이, 우선 기능 순위. 개발계획 제안서의 선호도 지표(재장착 희망 80%, 유용성 4.0) 기준선으로 쓴다.

### 3.6 F. 특허·인증·제품 조사

- 특허. KIPRIS에서 경광등·라이트바·후방 접근 경보 관련 국내 특허를 검색한다. Ekin 3건의 한국 출원 여부(8장 3번)와 묶는다.

- 인증·등록. 전파 적합성평가 목록, 조달청 우수제품·혁신제품 목록에서 경광등 관련 제품을 확인한다.

- 제품. 국내 경광등 업체 카탈로그, 2027 KPEX와 국내 치안·교통 전시회 참관.

- 산출물. 국내 경쟁 제품·특허 지도. 일체형 국산 경쟁 부재 여부를 판단한다.

### 3.7 G. 법·제도 검토

- 개인정보. 이동형 영상정보처리기기 표시 의무(2023년 9월 개정)가 영상 없는 레이더 경광등에도 적용되는지, 촬영하지 않는 센서의 취급을 개인정보보호위원회 유권해석 또는 법률 자문으로 확인한다.

- 계량. 속도 측정 기능이 계량에 관한 법률의 형식승인·검정 대상인지 국가기술표준원 또는 지정기관에 문의한다. T2는 "알림용"이고 T3는 "단속용"이므로 구분해서 확인한다.

- 도로교통법·자동차관리법. 경광등 등화 기준, 구조변경 승인 범위.

- 산출물. 쟁점별 의견서 2건. 인증 계획(사업계획서 6.3장)을 갱신한다.

## 4. 가설 검증표

2.6장의 추정 원인을 가설로 두고 어떤 결과가 나오면 가설이 맞고 틀리는지 미리 정한다.

| 가설(2.6장 원인) | 맞다면 보이는 것 | 틀리다면 보이는 것 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 조달 구조가 막고 있다 | 사양은 특장업체 패키지로만 바뀌고 수요기관은 경광등을 고르지 못한다 | 수요기관이 경광등을 단품으로 직접 선정하는 경로가 있다 | B, C |
| H2 영상 일체형은 법적 부담이 크다 | 전문가가 영상 포함 시 표시·촬영 제한이 걸린다고 답한다 | 경찰 업무용 예외로 부담이 작다는 의견이 우세하다 | G, C |
| H3 이미 별도 장비로 해결됐다 | 현장이 별도 장비로 충분하다고 답하고 후방 경보는 비어 있다 | 현장에서 일체형이나 후방 경보에 대한 요구가 이미 강하다 | C, E |
| H4 해외 제품 진입 장벽이 높다 | 인증·승인·규격 적합이 큰 비용으로 확인된다 | 해외 제품이 시도됐고 규격이 아닌 다른 이유로 거절됐다 | C, F |
| H5 시장이 작다 | 연 수요가 가정보다 크게 작다 | 수요가 가정 이상이거나 인접 수요가 크다 | A, B, C |
| H6 경찰 우선순위에서 밀린다 | 예산이 전기차·AI 순찰차 쪽에 쏠려 있다고 확인된다 | 경광등 고도화 예산 항목이 별도로 있다 | B, C |

## 5. 12주 일정

| 단계 | 기간 | 할 일 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 준비 | 1~2주 (10/12~10/23) | 질문 확정, 질문지·표본 설계, 정보공개청구서 작성, 법률 자문 의뢰, 윤리·보안 점검 | 조사 설계서, 질문지 |
| 데스크 | 2~5주 (10/19~11/13) | 조달 데이터 확장 분석, 규격서·입찰 공고 수집, 특허·인증 조사, 정보공개청구 접수(10/30까지) | 수요·단가 추이표, 경쟁 지도 초안 |
| 인터뷰 1단계 | 3~5주 (10/26~11/15) | 경찰 현장·간부 5건, 특장업체 1건 | 중간 점검 메모 |
| 인터뷰 2단계 | 6~9주 (11/16~12/11) | 나머지 인터뷰, 법률 자문, 교통안전공단 | 인터뷰 기록 전체 |
| 현장 | 6~9주 | 사고 처리 동행, 후방 접근 실측 | 관찰 기록, 속도 분포 |
| 설문 | 8~10주 (12/7~12/18) | 문항 확정, 승인, 배포·회수 | 설문 결과 |
| 분석·결정 | 11~12주 (12/21~1/1) | 가설 검증, 보고서, 판단 회의 | 최종 보고서, Go/No-go 결정 |

정보공개청구는 접수 후 법정 기한(원칙 10일, 연장 가능)이 있으므로 결과가 오는 시점은 데스크 단계 후반이다. 비공개 결정이 나오면 이의신청은 하지 않고 인터뷰로 대체한다.

## 6. 판단 기준 (제안)

12주 끝에 아래 다섯 가지를 보고 진행 여부를 정한다. 수치는 당사 제안이며 인터뷰 결과를 보고 조정한다.

| 기준 | 진행(Go) | 범위 축소 | 중단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수요(Q3) | 인터뷰·설문에서 후방 접근 경보가 필요하다는 응답이 60% 이상 | 30~60% 또는 직무별 편차가 큼 | 30% 미만 |
| 시장(Q1) | 연 수요·단가가 가정의 70% 이상 | 가정의 30~70% | 30% 미만 |
| 조달 경로(Q2) | 규격 반영 접점 확인 + 구매동의서 협의 가능 수요처 3곳 | 접점은 있으나 수요처 1~2곳 | 접점 없음 |
| 법(Q5) | 영상 없는 T2에 장애 없음이라는 자문 의견 | T3(영상)만 법적 조건 부과 | T2에도 장애 |
| 경쟁(Q6) | 국산 일체형 경쟁·선점 특허 없음 | 선점 특허 있으나 회피 가능 | 회피 불가한 선점 |

- 진행. 과제 신청 준비와 T2 개발 착수를 계속한다.

- 범위 축소. 레이더 모듈 공급 중심(경로 E)으로 줄이고 경광등 하우징 개발은 협력사에 맡긴다.

- 중단. 투자를 멈추고 레이더 단품 사업에 집중한다.

## 7. 인력과 비용 (가정)

| 항목 | 내용 | 개략 비용 |
| --- | --- | --- |
| 인력 | 영업본부 1명(조사 총괄), 기술 1명(현장 측정·기술 인터뷰), 외부 자문 | 내부 인력 일부 배정 |
| 정보공개·자료 | 청구 수수료, 규격서·보고서 구입 | 소액 |
| 출장 | 서울·경기·지방 인터뷰와 현장 동행 | 수백만 원 |
| 설문 | 도구, 회수 관리 | 수백만 원 |
| 법률·변리 자문 | 개인정보·계량 의견서 2건, 특허 검색 | 수백만 원 |
| 합계 |  | 1,000~2,000만 원 안팎(당사 추정, 견적 전) |

공직자에게는 사례비를 지급하지 않는다. 식사·선물 제공도 하지 않고, 청탁금지법 위반 소지를 인터뷰 전에 법무 담당자에게 점검받는다.

## 8. 위험과 대응

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 경찰 인터뷰와 설문 승인이 나지 않는다 | 퇴직 경찰·특장업체·제조사 인터뷰로 보완, 과제 수요처 협의 경로를 병행 |
| 정보공개청구가 비공개로 결정된다 | 항목을 나눠 청구, 조달 공개 자료와 인터뷰로 대체 |
| 응답이 호의적이어서 수요가 과대평가된다 | 가격·불편 감수 질문을 섞고, 구매 의사는 구매동의서 협의 여부로 따로 확인 |
| 표본이 작거나 한쪽 부서에 치우친다 | 직무별 할당, 정성 자료와 정량 자료를 분리 보고 |
| 조사 과정에서 당사의 영업 의도가 드러나 신뢰를 잃는다 | 소속과 목적을 처음에 밝히고, 개인 식별 정보와 직무 비밀은 받지 않음 |
| 수치 해석이 원문과 다르다 | 모든 외부 수치에 출처와 확인 수준을 표시하고 원문 대조 후 보고 |

## 9. 이번 주에 할 일

- 핵심 질문 7개와 판단 기준을 대표와 합의한다.

- 정보공개청구서 초안을 쓴다(청구 항목은 3.2장 표 기준).

- 법률 자문 대상 2곳(개인정보·계량)에 문의한다.

- 인터뷰 대상 후보 명단을 만들고 접근 경로를 정한다.

- 종합쇼핑몰 납품요구 내역 2021~2023년분을 받아 집계 틀을 만든다.

- 경찰청 순찰차 경광등·교통단속장비 규격서를 확보할 방법을 정한다(8장 8번).