# 스마트 경찰 경광등 사업타당성 조사 계획

여섯 가지 타당성을 12주 안에 검증하고 투자 여부를 결정하는 조사 설계

- 작성: 엠클라비스㈜ 영업본부 (김장하)

- 작성일: 2026년 10월 11일

- 버전: v1.0 (내부 검토용 초안)

- 관련 문서: 「국내 스마트 경찰 경광등 사업계획서」, 「국내 시장조사 계획」(시장성 조사의 상세판), 「개발계획 과제제안서」

## 1. 목적과 범위

사업계획서의 시장 규모, 단가, 개발 성능, 조달 경로, 재무는 대부분 당사 가정이거나 외부 자료 요약이다. 이 조사는 그 가정을 직접 확인해 정부 R&D 과제 신청과 T2 개발 착수에 투자할지 2027년 1월 초에 결정할 근거를 만든다.

- 조사 기간. 2026년 10월 12일부터 2027년 1월 1일까지 12주. 구매연계형 상반기 접수(2027년 1~2월) 전에 결과가 나오도록 맞췄다.

- 조사 대상 제품. T2 레이더형(주력)을 중심으로 보고, T1·T3는 확장 가능성만 확인한다.

- 결정 사항. 진행(Go) / 조건부 진행 / 범위 축소 / 중단 가운데 하나.

### 1.1 여섯 가지 타당성

| 번호 | 타당성 | 핵심 질문 | 상세 조사 문서 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 시장성 | 수요가 있고 규모는 얼마이며 경찰은 이 기능을 원하는가 | 「국내 시장조사 계획」 |
| ② | 기술성 | 레이더를 경광등에 넣어 목표 성능이 나오는가 | 이 문서 3.2장 |
| ③ | 제도·인증성 | 법적 장애가 없고 인증·승인을 받을 수 있는가 | 이 문서 3.3장 |
| ④ | 조달·영업성 | 실제로 경찰청에 납품할 경로가 열리는가 | 이 문서 3.4장 |
| ⑤ | 경제성 | 투자한 돈을 회수하고 이익이 나는가 | 이 문서 3.5장 |
| ⑥ | 조직·운영성 | 당사 인력·자금·협력사로 실행할 수 있는가 | 이 문서 3.6장 |

### 1.2 조사 원칙

- 가정과 확인을 구분한다. 모든 수치에 "확인 / 추정 / 가정" 표시를 붙이고, 확인 못한 것은 확인하지 못했다고 적는다.

- 한 가지 근거에 의존하지 않는다. 핵심 판단은 서로 다른 출처 두 가지 이상으로 교차 확인한다.

- 반증을 먼저 찾는다. 사업이 안 되는 이유를 찾는 질문을 인터뷰마다 넣는다.

- 외부 수치는 원문으로 대조한다. 검색 요약은 근거로 쓰지 않고 원문을 확인한 값만 최종 보고서에 쓴다.

- 경찰 공직자에게 대가를 제공하지 않는다. 사례비·식사·선물 없이 공문과 공식 협조 경로로 진행하고, 청탁금지법 점검을 사전에 받는다.

## 2. 조사 대상

### 2.1 이해관계자별 조사 대상

| 구분 | 대상 | 건수 | 우선순위 | 접근 경로 | 확인할 것 | 관련 타당성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경찰 본청 | 경찰청 장비운영과(순찰차 사양), 교통국(교통안전·단속) | 4 | A | 공문, 시도청 교통과 소개, 2027 KPEX | 사양 변경 절차·주기, 일체형 검토 이력, 후방 경보 필요 | ①③④ |
| 경찰 현장 | 시도경찰청 교통과, 고속도로순찰대, 지역경찰 운용 담당 (서울·경기남부·경기북부·충청권 등 3~4곳) | 10 | A | 기존 거래 시도청, 공문 | 사고 처리 중 위험 경험, 현재 경광등 불만, 후방 경보·속도 알림 선호, 조작 부담 | ①② |
| 특장업체 | ㈜나눔컴퍼니 등 | 2 | A | 기존 거래 관계, 규격서 접점 | 패키지 구성·계약 구조, 신규 부품 도입 기준, 연동 불량 사례, 모듈 공급 의향 | ④ |
| 경광등 제조사 | 국제산업, ㈜현도산업, 중소 제작업체 1곳 | 3 | A | 업계 소개, KPEX | ODM 가능 여부, 하우징 개조 비용·기간, 양산 능력 | ②⑤⑥ |
| 완성차 | 현대차 등 특수사업 담당 | 2 | B | 특장업체 경유 | 통합디바이스·리프트 경광등 연동 구조, 차량 전원 제약 | ②④ |
| 검사·시험 | 한국교통안전공단(구조변경 실차검사), 시험기관 2곳(KTC·KTL·전파시험기관 등) | 3 | A | 공식 문의, 견적 요청 | 승인 기준·기간, 시험 항목·비용·일정 | ③⑤ |
| 법률·특허 | 개인정보·계량 전문 법률 자문, 변리사 | 3 | A | 법무법인·특허사무소 자문 계약 | 영상 없는 레이더 경광등의 개인정보·검정 적용, Ekin 한국 출원·회피 설계 | ③ |
| 인접 수요처 | 한국도로공사, 소방본부, 자치경찰·지자체 | 3 | B | 공문, 사업 조직 | 후방 접근 경보 수요, 구매 구조 | ①④ |
| 과제 창구 | 과학치안진흥센터, 기술보증·기정원 계열 전담 기관, 조달청 혁신조달 | 3 | A | 사전 상담 신청 | 공고 원문 요건, 지정 수요 목록, 가점·자격 | ④⑤ |
| 정책금융 | 정책자금 기관 1~2곳 | 2 | C | 사전 상담 | 운전자금·시설 자금 조건 | ⑤⑥ |
| 번호판 인식 파트너 | 모트렉스㈜ 등 | 1 | C | 기존 거래 관계 | T3 연동 가능성(참고) | ② |
| 합계 |  | 약 36건 |  |  |  |  |

우선순위 A는 12주 안에 반드시 끝내는 대상, B는 가능하면 진행, C는 일정이 남을 때 진행한다. 경쟁 업체(㈜아이에스앤로드테크 등)는 직접 접촉하지 않고 공개 자료로만 조사한다.

### 2.2 자료 대상

| 자료 | 출처 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 종합쇼핑몰 납품요구 내역 2021~2026 | 조달청·나라장터 공개 자료, 당사 보유 2024년 파일 | 수량·단가·업체 추이 (①⑤) |
| 순찰차 구매 대수·사양서·개정 이력 | 경찰청 정보공개청구 | 수요, 변경 주기 (①④) |
| 차량별 경광등 규격서, 통합디바이스 규격서 | 당사 보유 3종 + 추가 확보 | 치수·전원·연동 요건 (②④) |
| 특허·인증 목록 | KIPRIS, 전파 적합성평가 목록, 조달청 제품 목록 | 경쟁·선점 (①③) |
| 정부과제 공고 원문 | 기업마당, 과학치안진흥센터, 조달청 | 금액·요건·일정 (④⑤) |
| 당사 재무·원가 자료 | 내부 | 경제성 모델 입력값 (⑤) |

## 3. 영역별 조사 방법

### 3.1 ① 시장성

상세 설계는 「국내 시장조사 계획」을 따른다. 이 조사에서는 아래 네 가지 결과만 가져와 종합 판단에 쓴다.

- 연간 수요량과 단가. 순찰차 경광등 연 1,000~1,200대, 단가 490만 원이라는 가정이 정보공개와 조달 데이터로 확인되는지.

- 현장 수요. 후방 접근 경보와 주행 중 속도 검지가 필요하다는 응답 비율.

- 일체형 부재 이유. 2.6장의 여섯 가지 가설 중 어떤 것이 맞는지.

- 인접 수요. 소방·도로공사·지자체의 수요 유무.

### 3.2 ② 기술성

목표는 12월 중순까지 개념 시제품으로 핵심 기능이 실제로 동작하는지 확인하는 것이다. 이동 플랫폼 성능은 지금까지 한 번도 검증되지 않았다.

| 시험 | 방법 | 확인할 것 | 합격선(제안) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-1 결합 간섭 | 기존 MCRT 레이더를 시판 경광등 하우징·커버 뒤에 장착해 벤치 측정 | 커버 재질·위치별 감도 저하, 경광등 구동 노이즈의 레이더 영향 | 검지 감도 저하 3dB 이내, EMI로 인한 오검지 없음 |
| T-2 정차 후방 접근 | 정차한 시험 차량 후방에서 접근 차량 50회 이상(속도 40~100km/h) 접근 | 거리·속도 검지율, 경보 판단 시점 | 80m 이내 검지율 95% 이상 |
| T-3 주행 중 속도 보정 | 자차 속도(OBD·GPS)로 보정해 전방 차량 절대속도 산출, 기준 장비와 비교 | 속도 오차, 정지 클러터 제거, 다중 표적 추적 | 목표 ±3%를 향한 가능성 확인, 합격 ±5%(목표 대비 완화) |
| T-4 전원·중량 | 시제품 소비전력·중량 측정 | 60W 이하(경광 별도), 25kg 이하 | 목표 이내 |
| T-5 오경보 | 일반 도로 2시간 이상 운행 중 오경보 건수 기록 | 인접 차로 통과 차량, 중앙분리대 반사 | 오경보율은 측정해 기준 설정(목표 미정) |

- 시제품. 기존 레이더와 시판 경광등을 결합한 개념 시제품 1대(사업계획서 8장 6번과 같은 시제품). 신규 개발이 아니라 결합이다.

- 시험 장소. 당사 시험로와 협조 가능한 시험로. 고속도로 갓길 시험은 사전 승인이 필요해 실측 협조를 경찰 현장 인터뷰에서 함께 요청한다.

- 기술 위험 확인. 4.5장의 다섯 가지 위험(주행 정확도, EMI, 리프트 각도 변화, 전기차 전원, 협력사 일정)을 시험 결과에 연결한다.

- 특허. Ekin 3건(US9928737B2, US9791766B2, US10946793B1)의 한국 출원 여부를 확인하고 회피 설계 메모를 작성한다.

- 산출물. 시험 보고서(T-1~T-5), 목표 규격 수정안, 기술 위험 목록, FTO 메모.

### 3.3 ③ 제도·인증성

| 쟁점 | 방법 | 확인할 것 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개인정보 | 법률 자문, 개인정보보호위 문의 | 영상 없는 레이더 경광등에 이동형 영상기기 표시 의무가 적용되는지, T3(영상) 조건 | 의견서 1건 |
| 계량 | 국가기술표준원·지정기관 문의, 법률 자문 | 속도 측정이 계량법 형식승인·검정 대상인지. T2(알림용)와 T3(단속용) 구분 | 의견서 1건 |
| 차량 장착 | 교통안전공단 문의 | 신규 경광등 장착 시 구조변경 승인 범위, 실차검사 항목·기간 | 절차·기간표 |
| 전파·EMC | 시험기관 견적 | 24GHz 차량용 모델 추가 인증 범위, 비용, 기간 | 견적서 |
| 등화 기준 | 법령·규칙 검토 | 긴급자동차 경광등 색상·설치 규정과 레이더 내장 구조의 충돌 여부 | 검토 메모 |

### 3.4 ④ 조달·영업성

직납 경로 A~E(사업계획서 2.3장) 가운데 현실적으로 열리는 경로가 무엇인지 확인한다.

| 경로 | 확인 방법 | 합격 기준(제안) |
| --- | --- | --- |
| E 규격 반영(통합디바이스 연동) | 경찰청 장비운영과·나눔컴퍼니 인터뷰, 규격서 개정 절차 확인 | 규격 변경 절차와 담당 접점이 확인됨 |
| D 교통단속장비 2nd 벤더 | 경찰청 교통국 인터뷰, 단속장비 규격·시범 절차 확인 | T3 진입 조건이 확인됨 |
| B 혁신제품 | 조달청 혁신조달 상담, 지정 요건·시기 확인 | 요건 충족 경로가 확인됨(과제 성과 기반) |
| 구매연계형 수요처 | 시도청·특장업체에 구매동의서 협의 | 협의 가능한 수요처 3곳 |
| A 종합쇼핑몰 MAS | 등록 요건, 거래실례 요건 확인 | 요건과 시기가 확인됨 |

- 과제 공고. 사업계획서 5장의 지원금액·일정·요건은 아직 원문 미확인이다. 공고 원문을 확인해 금액·일정을 수정한다.

- 조달청 지정 수요. 12개 지정 수요 중 경광등 관련 항목이 있는지 확인한다.

- 영업 주기 확인. 인터뷰에서 "구매 결정에 걸리는 기간과 단계"를 물어 3.5장 재무 모델의 매출 시점에 반영한다.

### 3.5 ⑤ 경제성

현재 7장 재무 계획은 보수적 가정으로 한 가지 경우만 보여준다. 이 조사에서는 입력값을 실제 견적으로 바꾸고 세 가지 시나리오로 분석한다.

입력값 확정

| 입력 | 현재 가정 | 확인 방법 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연 수요량 | 순찰차 경광등 1,000~1,200대 | 정보공개, 조달 데이터 | 시장조사 |
| T2 판매단가 | 600만 원 | 현 리프트 경광등 단가(490만 원), 경찰 수요처 인터뷰 | 시장조사 |
| 레이더 모듈 단가 | 160만 원 | 현 공급가, 특장업체 협의 | 내부 |
| 직접 원가율 | 2029년 약 64% (원가 11.5억 / 매출 18.0억) | ODM·부품 견적 2~3곳으로 BOM 원가 산출 | 견적 |
| 개발비 | 3년 6.5억 원 | 인건비·재료비·외주 견적 | 내부·견적 |
| 인증·시험·특허 | 3년 1.0억 원 | 시험기관·변리사 견적 | 견적 |
| 정부 R&D 수입 | 5.5억 원 | 공고 원문 확인(상한·부담률) | 공고 |
| 직납 수량 | 2029년 300대 | 영업 주기·수요처 협의 결과 | 인터뷰 |

시나리오

| 시나리오 | 가정 |
| --- | --- |
| 보수 | 과제 탈락(정부 R&D 없음), 직납 수량 기준의 50%, 매출 시점 12개월 지연, 원가율 +10%p |
| 기준 | 현 7장 재무 계획(검증된 입력값으로 갱신) |
| 낙관 | 직납 수량 기준의 130%, 원가율 -5%p, 인접 수요처 매출 추가 |

분석 항목. 연도별 손익, 누적 현금흐름, 손익분기 시점, 투자회수기간, 순현재가치(할인율 10%는 가정). 단가 ±20%, 수량 ±30%, 지연 6개월에 대한 민감도 분석을 한다.

자금 조달. 정부 과제가 탈락할 때 자부담으로 T2 최소 시제품까지 진행할 수 있는지, 정책자금 사전 상담 결과를 반영한다. 당사가 부담할 수 있는 최대 투자 한도는 대표가 정해야 한다.

### 3.6 ⑥ 조직·운영성

| 항목 | 확인 방법 | 확인할 것 |
| --- | --- | --- |
| 인력 | 인력 계획 검토, 현재 업무 부하 조사 | 신호처리 2, 제어기 1, 영업 1이 이 사업에 쓸 수 있는 시간, 신규 2명(HW·기구, 과제관리·인증) 채용 가능성과 시기 |
| 협력사 | ODM 3곳 인터뷰와 견적 | 하우징·광학 개발 능력, 납기, 양산 능력, 대체 협력사 |
| 양산·A/S | 현 레이더 양산·A/S 체계 점검 | T2 추가 시 양산 라인·검사 장비·전국 A/S 가능 여부, 단품 입찰 요구(출장 설치, A/S 1년) 충족 |
| 자금 | 3.5장 결과, 정책금융 상담 | 운전자금 소요(초도 양산 2.0억 원), 확보 가능성 |
| 인증 자격 | 내부 서류 확인 | 기업부설연구소 보유 여부(조달청 과제 요건), 벤처·이노비즈 등 가점 인증 유효성 |

## 4. 조사 방법 총괄

| 방법 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문헌·공개 데이터 분석 | ● |  | ● | ● | ● |  | 조달 데이터, 특허, 인증, 공고 원문 |
| 정보공개청구 | ● |  |  | ● |  |  | 경찰청 수요·사양·개정 이력 |
| 이해관계자 인터뷰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 약 36건, 반증 질문 포함 |
| 경찰관 설문 | ● |  |  |  |  |  | 약 100명 (시장조사 계획 3.5장) |
| 현장 관찰·측정 | ● | ● |  |  |  |  | 사고 처리 동행, 후방 접근 실측 |
| 개념 시제품 시험 |  | ● |  |  |  |  | T-1~T-5 |
| 견적 확보 |  |  | ● |  | ● | ● | ODM·부품·시험기관·특허 |
| 전문가 자문 |  |  | ● |  |  |  | 법률·특허 |
| 재무 모델링 |  |  |  |  | ● | ● | 3개 시나리오, 민감도 |

## 5. 일정 (12주)

### 5.1 단계별 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 준비 | 1~2주 (10/12~10/23) | 조사 설계 확정, 질문지·표본 설계, 정보공개청구서 작성, 법률·특허 자문 의뢰, 시제품 부품 확보, 청탁금지법 점검 | 조사 설계서, 질문지, 청구서 |
| 데스크 | 2~5주 (10/19~11/13) | 조달 데이터 확장 분석, 규격서·입찰 공고 수집, 특허·인증 조사, 공고 원문 확인, 정보공개청구 접수(10/30까지), 견적 요청 | 수요·단가표, 경쟁 지도, 공고 요약 |
| 인터뷰 1단계 | 3~5주 (10/26~11/13) | 경찰 5건, 특장업체 1건, 과제 창구 상담 | 중간 점검 메모 |
| 게이트 1 | 6주 (11/16~11/20) | 시장·제도·조달 1차 점검 | 1차 판단서 |
| 인터뷰 2단계 | 6~9주 (11/16~12/11) | 나머지 인터뷰, 법률 자문 회신, 교통안전공단·시험기관 문의 | 인터뷰 기록 전체 |
| 시제품 시험 | 5~10주 (11/9~12/18) | 개념 시제품 제작·결합, T-1~T-5 시험 | 시험 보고서 |
| 현장 관찰 | 6~9주 (11/16~12/11) | 사고 처리 동행, 후방 접근 실측(T-2와 연계) | 관찰 기록 |
| 설문 | 8~10주 (12/7~12/18) | 문항 확정, 승인, 배포·회수 | 설문 결과 |
| 재무 모델 | 8~11주 (11/30~12/24) | 견적 반영, 시나리오·민감도 분석 | 재무 모델 |
| 게이트 2 | 10주 (12/14~12/18) | 기술 시험·견적 반영 점검 | 2차 판단서 |
| 종합 | 11~12주 (12/21~1/1) | 가설 검증, 타당성 보고서 작성 | 타당성 보고서 초안 |
| 최종 결정 | 2027.1.8 | 경영 판단 회의 | Go / 조건부 / 축소 / 중단 결정 |

### 5.2 주차별 일정

| 주차 | 기간 | 할 일 | 주요 일정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/12~10/16 | 조사 설계 확정, 정보공개청구서·질문지 작성, 법률·특허 자문 의뢰 |  |
| 2 | 10/19~10/23 | 인터뷰 대상 명단·접근 경로 확정, 조달 데이터 수집 시작, 시제품 부품 주문 |  |
| 3 | 10/26~10/30 | 정보공개청구 접수, 경찰·특장업체 인터뷰 시작, ODM 견적 요청 | 10/30 청구 접수 |
| 4 | 11/2~11/6 | 경찰 인터뷰, 공고 원문 확인, 특허·인증 조사, 시험기관 견적 요청 |  |
| 5 | 11/9~11/13 | 인터뷰 1단계 완료, 시제품 결합 착수 | 11/13 경찰 인터뷰 5건 |
| 6 | 11/16~11/20 | 게이트 1 점검, 시제품 T-1 시험, 현장 동행 착수 | 11/20 게이트 1 |
| 7 | 11/23~11/27 | 인터뷰 2단계, T-2 정차 후방 접근 시험 |  |
| 8 | 11/30~12/4 | 인터뷰, 법률 의견 수령, 설문 문항 확정, 재무 모델 착수 |  |
| 9 | 12/7~12/11 | 인터뷰·현장 관찰 마무리, T-3 주행 중 속도 시험, 설문 배포 |  |
| 10 | 12/14~12/18 | T-4·T-5 시험, 설문 회수, 게이트 2 점검 | 12/18 게이트 2 |
| 11 | 12/21~12/24 | 재무 모델 완성, 가설 검증, 보고서 작성 |  |
| 12 | 12/28~1/1 | 보고서 초안 완성, 경영 판단 회의 준비 | 1/8 최종 결정 |

사업계획서 8장의 90일 항목(경찰 인터뷰 11/15, 구매동의서 협의 11/30, FTO·ODM 12/15, 시제품 12/31)과 같은 일정을 쓴다.

## 6. 담당과 자원

| 역할 | 담당 | 맡을 일 |
| --- | --- | --- |
| 조사 총괄 | 영업본부(김장하) | 일정 관리, 경찰·특장업체 인터뷰, 조달·과제 조사 |
| 기술 검증 | 신호처리팀·제어기 담당 | 시제품 제작·시험, 기술 위험 평가 |
| 경제성 | 영업본부·경영지원 | 재무 모델, 견적 취합 |
| 인증·법 | 외부 자문 + 영업본부 | 법률·특허 의견, 시험기관 협의 |
| 의사결정 | 대표 | 게이트 판단, 최대 투자 한도 결정 |

비용(당사 추정, 견적 전). 시제품 결합 재료비 수백만~1천만 원, 시험·측정 수백만 원, 법률·특허 자문 수백만 원, 인터뷰·출장·설문 수백만 원, 합계 약 3,000~5,000만 원. 시장조사 계획의 비용(1,000~2,000만 원)을 포함한 값이다.

## 7. 판단 기준 (제안)

12주 끝에 여섯 영역을 아래 기준으로 판단한다. 수치는 당사 제안이며 조사 중간 결과를 보고 대표와 조정한다.

| 영역 | 진행 | 조건부·축소 | 중단 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 시장성 | 후방 경보 필요 응답 60% 이상, 연 수요가 가정의 70% 이상 | 30~60% 또는 수요 30~70% | 30% 미만 |
| ② 기술성 | T-1~T-5 중 T-2·T-3 합격, 오경보율이 허용 수준 | 일부 시험 불합격이나 개선안 있음 | 핵심 기능(후방 검지)이 목표 미달이고 개선안 없음 |
| ③ 제도·인증성 | T2에 법적 장애 없음, 인증 기간 12개월 이내 | T3(영상)만 조건 부과 | T2에도 장애 |
| ④ 조달·영업성 | 규격 반영 접점 확인 + 구매동의서 협의 가능 수요처 3곳 | 접점 있으나 수요처 1~2곳 | 접점 없음 |
| ⑤ 경제성 | 기준 시나리오 2029년 영업 흑자, 보수 시나리오에서 자부담이 대표가 정한 한도 이내 | 기준은 흑자이나 보수는 한도 초과 | 기준 시나리오도 3년 내 흑자 없음 |
| ⑥ 조직·운영성 | 신규 인력·협력사·양산·자금 확보 가능 | 일부 부족하나 보완 계획 있음 | 핵심 협력사·자금 확보 불가 |

종합 판단. 여섯 영역 모두 "진행"이면 Go. ①·④·⑤ 중 하나라도 "중단"이면 중단 또는 레이더 모듈 공급 중심으로 축소. 나머지 조합은 조건부 진행으로 하고 조건과 시한을 정한다.

## 8. 위험과 대응

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 경찰 인터뷰·설문 승인이 나지 않는다 | 퇴직 경찰·특장업체·제조사 인터뷰로 보완, 과제 수요처 협의 경로 병행 |
| 정보공개청구가 비공개로 결정된다 | 항목을 나눠 청구, 공개 조달 자료와 인터뷰로 대체 |
| 개념 시제품이 일정 안에 안 만들어진다 | 결합 대상을 기존 시판 경광등으로 한정, 하우징 가공은 외주 단순화, T-2·T-3 우선 |
| 시험 협조 장소를 못 구한다 | 당사 시험로와 일반 시험장 우선, 갓길 시험은 후순위 |
| 응답이 호의적이어서 수요가 과대평가된다 | 가격·불편 감수 질문, 구매 의사는 구매동의서 협의 여부로 따로 확인 |
| 견적이 늦어져 재무 모델이 못 끝난다 | 견적 요청을 3~4주 차에 모두 보내고, 늦으면 범위 견적으로 시나리오 먼저 계산 |
| 공고 원문이 사업계획서 가정과 크게 다르다 | 5장 과제 계획을 수정하고 보수 시나리오(과제 없음)를 기준으로 판단 |
| 외부 수치를 원문과 다르게 해석한다 | 모든 수치에 출처·확인 수준 표시, 원문 대조 후 보고 |

## 9. 최종 산출물

「사업타당성 보고서」(2026년 12월 말 초안, 2027년 1월 8일 최종)는 아래 목차로 작성한다.

- 요약과 결정 권고

- 조사 방법과 한계

- 시장성 (시장조사 결과)

- 기술성 (시험 결과)

- 제도·인증성 (자문 의견)

- 조달·영업성 (경로별 평가)

- 경제성 (시나리오, 민감도)

- 조직·운영성

- 영역별 판단과 종합 결정

- 후속 실행 계획 (Go일 때 2027년 1~6월 로드맵, 축소·중단일 때 대안) 부록. 인터뷰 기록, 시험 보고서, 견적서, 의견서, 원문 대조표

## 10. 이번 주에 할 일

- 여섯 영역의 판단 기준과 최대 투자 한도를 대표와 합의한다.

- 시제품 결합에 필요한 부품(시판 경광등, 마운트, 전원)을 주문한다.

- 정보공개청구서 초안과 인터뷰 질문지를 쓴다.

- 법률·특허 자문 2곳에 문의한다.

- 인터뷰 대상 명단(2.1장 표)과 접근 경로를 정한다.

- ODM·부품·시험기관에 견적 요청서를 보낼 준비를 한다.